## Requisitos
Requisito | Criterio de validacion | ID | Priority | Tiempo planning poker (horas) | Riesgo | Entrega | Estado
Se requiere de una página web que muestre el contenido de la idea del recetario de comidas | 1. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el nombre, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 2. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el descripcion, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 3. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para ingredientes, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 4. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para los pasos a seguir, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 5. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la duración, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 6. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la foto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 7. Si se introducen todos los campos obligatorios en el formulario, este se manda. 8. Cuando se mande el formulario correctamente, se debe mostrar un mensaje de éxito | 1 | I | 5 | Medio | 2025-09-29 | Completado
Se requiere que la página web sea responsive (se adapte al tamaño de la pantalla del cliente). | 1.Si no estás iniciado sesión, si clickas cualquier opción de la landing page(excepto inicio o el boton de recetario online), debe redirigirte a un formulario para iniciar sesión. 2. Si no se ha iniciado sesión debe aparecer la opción de iniciar sesión y crear cuenta, pero no la de cerrar sesión. 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 2 | C | 13 | Alto |  | Pendiente
La página web debe contar con una página de bienvenida (landing page) que muestre información acerca de la utilidad de la misma y de sus distintos apartados. | 1.Si un usuario invitado inicia sesión, al clickar cualquier botón o apartado, se le permitirá acceder al mismo. 2. En vez de aparecer los botones de iniciar sesión y crear cuenta, debe salir la opción de cerrar sesión en la landing page. 3. Debe aparecer un contenido que muestre un icono de ejemplo en la esquina superior derecha cuando un usuario esté registrado | 3 | I | 3 | Bajo | 2025-09-29 | Completado
La página web debe contar con un apartado que muestre un menú de recetas del usuario | 1. Un usuario con la sesión iniciada deberá tener la opción de cerrar sesión desde los distintos apartado de la página 2. Si se selecciona la opción de cerrar sesión desde cualquier apartado, se le redirigirá al usuario a la landing page como usuario invitado (sin permisos para entrar al resto de apartados). 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 4 | N | 3 | Bajo | 2025-09-29 | Completado
La página web debe contar con un apartado que muestre recetas publicadas por otros usuarios. | 1. Siendo un usuario con inicio de sesión ya realizado, este debe poder acceder al apartado de recetas y observar las tres diferentes opciones. 2. Si el usuario selecciona la opción de "Mis Recetas" se le redirigirá a una página donde se le muestran sus recetas. 3. Si el usuario selecciona la opción de "Recetas guardadas" se le redirigirá a una página donde se le muestren sus recetas guardadas. 4. Si el usuario selecciona la opción de "Crear Receta" se le mostrará un formulario directamente para introducir los campos correspondientes. | 5 | N | 10 | Medio |  | Pendiente
La página web debe contar con un apartado que muestre un menú para la creación de un menú semanal de comidas. | 1. Un usuario con la sesión iniciada debe tener la opción de acceder al apartado "Mis recetas" desde el apartado "Recetas". 2. Un usuario, al acceder al apartado "Mis recetas", debe poder observar un titulo que indique que está en el apartado de "Mis recetas". 3.Si un usuario ya con la sesión iniciada accede al apartado de mis recetas, se le deben mostrar solamente sus recetas y no las de otros usuarios. 4. Debe aparecer la opción de crear nueva receta de comida en este apartado. 5. Si se crea una nueva receta desde este apartado, la página web automáticamente mostrará la nueva receta creada junto con el resto de recetas de comida mostradas. 6. Dentro de este apartado, se mostrarán todas las recetas propias del usuario mostrando el título, descripción, foto, duración. | 6 | I | 8 | Medio | 2025-09-29 | Completado
La página web contemplará un tipo de usuario denominado: usuario invitado. Este usuario no se habrá registrado ni iniciado sesión y solo tendrá acceso a la landing page. | 1. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el nombre de usuario, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 5. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 7 | N | 6 | Bajo |  | Pendiente
Se denegará el acceso a cualquier usuario invitado que intente acceder a otro apartado que no sea de la landing page. | 1. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 4. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 8 | N | 5 | Medio |  | Pendiente
La landing page debe contener la posibilidad de permitir a un usuario invitado crearse una cuenta. | 1. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con menos de 8 caracteres, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña que no contiene mínimo una letra mayúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo una letra minúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo un número, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 9 | I | 10 | Alto | 2025-09-29 | Completado
La landing page debe contener la posibilidad de permitir a un usuario invitado iniciar sesión con una cuenta. | 1. Si se introduce en cualquier formulario un email con menos de 8 caracteres en la parte local, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario un email con cualquier caracter que no sea una letra, número o punto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario un email sin arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario un email con más de un arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 5. Si se introduce en cualquier formulario un email con un dominio fuera de los especificados en el requisito, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 10 | I | 13 | Alto | 2025-10-06 | Completado
La página web deberá contener, desde cualquier apartado, la posibilidad de cerrar sesión a un usuario registrado. |  | 11 | N | 4 | Medio | 2025-10-06 | Completado
La página web deberá contener, desde cualquier apartado, la posibilidad de editar cuenta a un usuario registrado. |  | 12 | C | 6 | Medio |  | Pendiente
La página web contemplará un tipo de usuario denominado: usuario registrado. Este usuario habrá iniciado sesión con una cuenta y tendrá acceso a todos los apartados. |  | 13 | N | 13 | Alto |  | Pendiente
La página web no debe guardar información sensible de la cuenta del usuario (ej: contraseña) en claro. Debe estar protegida por algún mecanismo de seguridad ante posibles fallos de seguridad. (Ej: cifrar contraseñas) . |  | 14 | C | 5 | Medio
La página web debe permitir cambiar el idioma del texto. |  | 15 | C | 2 | Bajo |  | Pendiente
Se requiere que el sistema mantenga información persistente. |  | 16 | N | 10 | Alto |  | Pendiente
Se requiere que el sistema tenga la posibilidad de escalar. |  | 17 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Se requiere que cada cuenta de usuario sea única, es decir, que cada cuenta sea solo de un usuario. |  | 18 | N | 0.5 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú de las recetas del usuario, se debe poder crear una receta nueva. |  | 19 | I | 13 | Medio | 2025-09-29 | Completado
A la hora de crear una nueva receta se debe poder introducir manualmente los pasos a seguir, ingredientes, alérgenos, nombre, foto, tipo de comida (entendido como país de origen) turno de comida (si es de comida, desayuno, cena...), dificultad de la receta y duración. |  | 20 | N | 5 | Medio | 2025-10-06 | Completado
Dentro del apartado de las recetas se debe poder editar o modificar las recetas propias del usuario, cambiando los campos de la información de la receta. |  | 21 | C | 3 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas un usuario no deberá poder editar una receta de la que no es propietario. |  | 22 | C | 1 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas se debe poder eliminar las recetas propias del usuario. |  | 23 | C | 1 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado de recetas se podrán visualizar todas las recetas creadas por el usuario. |  | 24 | N | 9 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de recetas se podrán visualizar todas las recetas guardadas por el usuario (no son de su propiedad). |  | 25 | N | 10 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas creadas, el usuario puede decidir si publicarlas (ser visibles por el resto de los usuarios). |  | 26 | C | 3 | Bajo |  | Pendiente
Independientemente del apartado en el que se encuentre un usuario, al acceder a una receta que no sea propia, se le permitirá poner una valoración y/o un comentario. |  | 27 | C | 20 | Alto |  | Pendiente
Cada usuario registrado de la página web tendrá una valoración general en función de las valoraciones de sus recetas, que se podrá visualizar en el perfil. |  | 28 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas publicadas por usuarios, se podrá filtrar en función de en función de: ingredientes, alérgenos, nombre, foto, tipo de comida (entendido como país de origen) turno de comida (si es de comida, desayuno, cena...), dificultad de la receta y duración. |  | 29 | C | 10 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas publicadas por otros usuarios, si un usuario accede a una receta se le permitirá guardar la receta. |  | 30 | I | 15 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal se debe poder generar un menú semanal automáticamente en función de las recetas propias y guardadas. |  | 31 | N | 25 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal se debe poder editar el menú semanal. |  | 32 | C | 12 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de edición del menú semanal se permitirá modificar las recetas seleccionadas manualmente por otras recetas propias del usuario y/o guardadas. |  | 33 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Siempre que un usuario edite una receta o un menú semanal se debe dar la opción de guardar o no los cambios. |  | 34 | I | 7 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal, si el usuario ha generado el menú, debe poder guardarlo. |  | 35 | C | 9 | Medio |  | Pendiente
El elemento único dentro de una cuenta es el email, es decir, no pueden existir dos cuentas distintas con el mismo email. |  | 36 | C | 4 | Bajo |  | Completado
Al crear una receta, los siguientes campos son obligatorios: nombre, descripcion, ingredientes, pasos a seguir, duracion, foto | 1. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el nombre, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 2. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el descripcion, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 3. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para ingredientes, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 4. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para los pasos a seguir, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 5. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la duración, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 6. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la foto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 7. Si se introducen todos los campos obligatorios en el formulario, este se manda. 8. Cuando se mande el formulario correctamente, se debe mostrar un mensaje de éxito | 37 | I | 3 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Siempre que un usuario esté creando una receta nueva, debe tener la opción de guardar o no la nueva receta. |  | 38 | I | 8 | Alto |  | Pendiente
Un usuario invitado no puede acceder a ningún apartado que no sea la landing page | 1.Si no estás iniciado sesión, si clickas cualquier opción de la landing page(excepto inicio o el boton de recetario online), debe redirigirte a un formulario para iniciar sesión. 2. Si no se ha iniciado sesión debe aparecer la opción de iniciar sesión y crear cuenta, pero no la de cerrar sesión. 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 39 | I | 12 | Alto | 2025-10-14 | Completado
Un usuario registrado(ya ha iniciado sesión) tendrá acceso a cualquier apartado de la página web. | 1.Si un usuario invitado inicia sesión, al clickar cualquier botón o apartado, se le permitirá acceder al mismo. 2. En vez de aparecer los botones de iniciar sesión y crear cuenta, debe salir la opción de cerrar sesión en la landing page. 3. Debe aparecer un contenido que muestre un icono de ejemplo en la esquina superior derecha cuando un usuario esté registrado | 40 | I | 30 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Una vez el usuario cierre sesión, se le debe redirigir a la landing page de usuario invitado | 1. Un usuario con la sesión iniciada deberá tener la opción de cerrar sesión desde los distintos apartado de la página 2. Si se selecciona la opción de cerrar sesión desde cualquier apartado, se le redirigirá al usuario a la landing page como usuario invitado (sin permisos para entrar al resto de apartados). 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 41 | I | 4 | Medio | 2025-10-14 | Completado
El apartado de recetas debe contener tres apartados diferentes: "Mis recetas", "Recetas Guardadas" y "Crear Receta". | 1. Siendo un usuario con inicio de sesión ya realizado, este debe poder acceder al apartado de recetas y observar las tres diferentes opciones. 2. Si el usuario selecciona la opción de "Mis Recetas" se le redirigirá a una página donde se le muestran sus recetas. 3. Si el usuario selecciona la opción de "Recetas guardadas" se le redirigirá a una página donde se le muestren sus recetas guardadas. 4. Si el usuario selecciona la opción de "Crear Receta" se le mostrará un formulario directamente para introducir los campos correspondientes. | 42 | I | 20 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Se deben poder visualizar las recetas de comida del mismo usuario en el apartado de mis recetas. | 1. Un usuario con la sesión iniciada debe tener la opción de acceder al apartado "Mis recetas" desde el apartado "Recetas". 2. Un usuario, al acceder al apartado "Mis recetas", debe poder observar un titulo que indique que está en el apartado de "Mis recetas". 3.Si un usuario ya con la sesión iniciada accede al apartado de mis recetas, se le deben mostrar solamente sus recetas y no las de otros usuarios. 4. Debe aparecer la opción de crear nueva receta de comida en este apartado. 5. Si se crea una nueva receta desde este apartado, la página web automáticamente mostrará la nueva receta creada junto con el resto de recetas de comida mostradas. 6. Dentro de este apartado, se mostrarán todas las recetas propias del usuario mostrando el título, descripción, foto, duración. | 43 | I | 15 | Alto | 2025-10-14 | Completado
Definir y modificar la paleta de colores de la página web y modificar la página actual |  | 44 | C |  |  |  | Pendiente
Generar un logo para la página web, así como una nombre de página web, un favicon y mostrarlo visualmente en el diseño de la página web. |  | 45 | C |  |  |  | Pendiente
Al crear una cuenta, todos los campos son obligatorios | 1. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el nombre de usuario, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 5. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 50 | I | 3 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Al iniciar sesión, todos los campos son obligatorios | 1. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 4. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 51 | I | 2 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Cualquier contraseña introducida en cualquier formulario de la página web deberá contener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y número | 1. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con menos de 8 caracteres, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña que no contiene mínimo una letra mayúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo una letra minúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo un número, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 46 | I | 4 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Cualquier email que se introduzca en cualquier formulario de la página web deberá cumplir con el siguiente estilo: -la parte local puede contener cualquier combinación de letras, números y puntos, con un mínimo de 8 caracteres. -debe contener un y solo un arroba(@) para separar la parte local del dominio. -el dominio deberá ser uno de los siguientes: [outlook.com,hotmail.com,gmail.com,icloud.com,ceu.es]. | 1. Si se introduce en cualquier formulario un email con menos de 8 caracteres en la parte local, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario un email con cualquier caracter que no sea una letra, número o punto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario un email sin arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario un email con más de un arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 5. Si se introduce en cualquier formulario un email con un dominio fuera de los especificados en el requisito, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 47 | I | 1 | Bajo | 2025-10-14 | Completado
Mostrar lista desplegable en nazbar en recetas |  | 48 | C |  |  |  | Pendiente
Utilizar colores distintos para usuario invitado y usuario registrado |  | 48 | C |  |  |  | Pendiente
EL titulo redirige a la landing page |  | 49 | C |  |  |  | Pendiente

## Tareas
Tarea | ID de requisito (Link) | Tiempo estimado (horas) | Tiempo real (horas) | Owner | Estado
Crear y configuración de entorno de Conda en la carpeta del proyecto | 1 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Juan | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Pedro | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Victor | Completado
Creación de fichero de dependencias del proyecto y subida al repositorio de github | 1 | 0.17 | 0.083 | Victor | Completado
Creación de fichero de servidor web con FastAPI y tests iniciales de comprobación | 1 | 1 | 0.5 | Victor | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 2 | 1 | Pablo | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 2 | 1 | Alfredo | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 1 | Javier | Completado
Creación y edición de fichero HTML para endpoint "/" | 3 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Creación de tests para landing page | 3 | 0.17 | 0.083 | Victor | Completado
Modificación del HTML para mostrar más información acerca de la utilidad de la página | 3 | 0.083 | 0.12 | Juan | Completado
Creación de más tests para funcionalidad de landing page | 3 | 0.17 | 0.25 | Victor | Completado
Edición de fichero servidor para devolver HTMLs a la página web | 3 | 0.083 | 0.17 | Victor | Completado
Creación y edición de fichero HTML para endpoint "/menu-semanal" | 6 | 0.25 | 0.5 | Alfredo | Completado
Creación de tests para endpoint de menú semanal | 6 | 1 | 2 | Alfredo | Completado
Creación de nuevo endpoint para las recetas | 4 | 2 | 1 | Pablo | Completado
Creación de tests para endpoint de las recetas | 4 | 0.15 | 0.25 | Pablo | Completado
Creación de botón para crear cuenta en HTML | 9 | 1 | 0.5 | Javier | Completado
Creación de diálogo con formulario para introducir datos y enviarlos al servidor | 9 | 0.5 | 0.5 | Victor | Completado
Guardar información de la cuenta creada en el servidor | 9 | 0.5 | 0.75 | Victor | Completado
Estudio de configuración de conda | 1 | 0.5 | 1 | Javier | Completado
Estudio de configuración de conda | 1 | 1 | 1.5 | Pablo | Completado
Mostrar mensaje en HTML tras la finalización de cuenta creada | 9 | 0.25 | 0.75 | Javier | Completado
Refactoring del código |  | 0.5 | 0.15 | Victor | Completado
Mostrar menú/formulario para la creación de la receta (HTML) | 19 | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Mostrar botón para sacar el formulario de creación de las recetas de comida | 19 | 0.15 | 0.083 | Pedro | Completado
Estudio de Javascript | 4 | 0.5 | 1 | Pablo | Completado
Creación de nuevo endpoint para recibir la información de la creación de nueva receta | 19 | 1 | 0.15 | Victor | Completado
Creación de código Javascript para mandar formulario al servidor | 19 | 0.5 | 1 | Victor | Completado
Creación de código Javascript para ocultar el diálogo del formulario y mostrar mensaje de éxito de creación de una receta de comida | 19 | 0.25 | 1 | Victor | Completado
Creación de un botón HTML de inicio de sesión | 10 | 0.25 | 0.5 | Juan | Completado
Reutilizar codigo de crear cuenta para formulario de inicio de sesion | 10 | 1 | 1.5 | Juan | Completado
Mostrar mensaje de éxito tras pulsar el boton al finalizar | 10 | 2 | 3 | Juan | Completado
Modificar el formulario de crear receta para aceptar los nuevos campos | 20 | 1 | 2 | Alfredo | Completado
Modificar el endpoint de crear receta para que reconozca los datos enviados | 20 | 1.5 | 2.5 | Alfredo | Completado
Estudiar documentación necesaria | 11 | 2 | 1 | Pedro | Completado
Crear un botón HTML de cerrar sesión | 11 | 0.5 | 0.5 | Pedro | Completado
Reutilizar codigo del "Modal" para mostrar el dialogo de cerrar sesión | 11 | 0.5 | 0.5 | Pedro | Completado
Mostrar mensaje de éxito tras pulsar el boton al finalizar | 11 | 0.5 | 3 | Pedro | Completado
Arreglo de la funcionalidad del boton de iniciar sesion a través de js | 10 | 0.15 | 0.5 | Victor | Completado
Explicacion de codigo de js | 11 | 1 | 0.5 | Victor | Completado
Arreglo cambios de el repositorio | 11 | 0.5 | 0.5 | Victor | Completado
Modificar el servidor web para poder guardar los datos asociados a las cuentas creadas | 9 | 1 | 0.083 | Victor | Completado
Mostrar mensaje de error específico en HTML si se intenta crear una cuenta ya creada | 9 | 0.15 | 0.083 | Victor | Completado
Verificar que las cuentas sean únicas (el email debe ser único) | 36 | 0.25 | 0.083 | Victor | Completado
Investigar sobre templates HTML para diferentes vistas |  | 2 |  | Victor | Pendiente
Crear html invitado | 39 | 0.25 | 0.083 | Pedro | Completado
Crear landing page igual que la de un usuario registrado en html invitado | 39 | 0.5 | 0.25 | Pedro | Completado
Hacer redirecciones de todos los botones (excepto el de inicio) para que vayan al inicio de sesión | 39 | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Verificar que todos los botones (excepto el de inicio) redirijan a iniciar sesión | 39 | 0.15 | 0.25 | Pedro | Completado
Borrar botón de cerrar sesión en HTML de invitado | 39 | 0.15 | 0.083 | Pedro | Completado
Crear validacion de contraseña | 46 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Crear validacion de email | 47 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Crer contenido que indique que estas en modo invitado en el HTMl de invitado | 39 | 0.5 | 0.35 | Pedro | Completado
Eliminar botones de inicio de sesión y de crear cuenta, dejando el botón de cerrar sesión | 40 | 0.15 | 0.083 | Alfredo | Completado
Crear icono que indique que el usuario está registrado | 40 | 0.15 | 0.25 | Alfredo | Completado
Añadir botón cerrar sesión a recetas y ajustes del mismo | 41 | 0.25 | 0.5 | Pedro | Completado
Comprobar que los campos están obligatorios en la parte de crear usuario | 50 | 1 | 0.5 | Javier | Completado
Modificar el html de recetas para mostrar tres opciones diferentes "Mis recetas", "Recetas guardadas" y "Crear receta" | 42 | 0.33 | 0.83 | Javier | Completado
Hacer que "Mis recetas" y "Recetas guardadas" redirijan a paginas diferentes | 42 | 0.33 | 0.5 | Javier | Completado
Cambiar html para que "Crear receta" muestre un formulario con sus campos correspondientes | 42 | 0.5 | 0.16 | Javier | Completado
Permitir que un usuario se inicie sesión | 43 | 0.5 | 7 | Victor | Completado
Revisar codigo del javascript | 37 | 0.5 | 2 | Alfredo | Completado
Modificar campos obligatorios dentro de la opción de crear una receta | 37 | 0.25 | 0.083 | Alfredo | Completado
Modificar javascript para que el formulario se pueda enviar sin estar completo | 37 | 1 | 3 | Alfredo | Completado
Comprobar que los campos indicados como obligatorios, son requeridos y los que no están como obligatorios no lo son | 37 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Comprobar que todo funciona y se puede enviar el formulario sin que todos los campos estén rellenos | 37 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Permitir identificar en cualquier momento el estado del usuario (cookies) | 43 | 2 | 2.5 | Victor | Completado
Refactoring del código |  | 0.5 | 2.5 | Victor | Completado
Modificar servidor para poder guardar las recetas | 43 | 0.5 | 0.15 | Victor | Completado
Modificar servidor para guardar cookies de usuario para identificarlo mediante el email al registrarse | 43 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Estudio del codigo refactorizado | 41 | 1 | 3 | Pedro | Completado
Arreglar modal cuando clickas fuera |  | 1.5 | 0.75 | Javier | Completado
Estandarizar el formulario de crear receta |  | 1 | 0.25 | Alfredo | Completado
Mensajes de errores encontrados al hacer doble click en crear cuenta |  | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Que no salgan los mensajes de error especificos en el email de iniciar sesión
7