## Tareas
Tarea | ID de requisito (Link) | Tiempo estimado (horas) | Tiempo real (horas) | Owner | Estado
Crear y configuración de entorno de Conda en la carpeta del proyecto | 1 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Juan | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Pedro | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 0.25 | Victor | Completado
Creación de fichero de dependencias del proyecto y subida al repositorio de github | 1 | 0.17 | 0.083 | Victor | Completado
Creación de fichero de servidor web con FastAPI y tests iniciales de comprobación | 1 | 1 | 0.5 | Victor | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 2 | 1 | Pablo | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 2 | 1 | Alfredo | Completado
Estudio de la documentación de FastAPI | 1 | 1 | 1 | Javier | Completado
Creación y edición de fichero HTML para endpoint "/" | 3 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Creación de tests para landing page | 3 | 0.17 | 0.083 | Victor | Completado
Modificación del HTML para mostrar más información acerca de la utilidad de la página | 3 | 0.083 | 0.12 | Juan | Completado
Creación de más tests para funcionalidad de landing page | 3 | 0.17 | 0.25 | Victor | Completado
Edición de fichero servidor para devolver HTMLs a la página web | 3 | 0.083 | 0.17 | Victor | Completado
Creación y edición de fichero HTML para endpoint "/menu-semanal" | 6 | 0.25 | 0.5 | Alfredo | Completado
Creación de tests para endpoint de menú semanal | 6 | 1 | 2 | Alfredo | Completado
Creación de nuevo endpoint para las recetas | 4 | 2 | 1 | Pablo | Completado
Creación de tests para endpoint de las recetas | 4 | 0.15 | 0.25 | Pablo | Completado
Creación de botón para crear cuenta en HTML | 9 | 1 | 0.5 | Javier | Completado
Creación de diálogo con formulario para introducir datos y enviarlos al servidor | 9 | 0.5 | 0.5 | Victor | Completado
Guardar información de la cuenta creada en el servidor | 9 | 0.5 | 0.75 | Victor | Completado
Estudio de configuración de conda | 1 | 0.5 | 1 | Javier | Completado
Estudio de configuración de conda | 1 | 1 | 1.5 | Pablo | Completado
Mostrar mensaje en HTML tras la finalización de cuenta creada | 9 | 0.25 | 0.75 | Javier | Completado
Refactoring del código |  | 0.5 | 0.15 | Victor | Completado
Mostrar menú/formulario para la creación de la receta (HTML) | 19 | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Mostrar botón para sacar el formulario de creación de las recetas de comida | 19 | 0.15 | 0.083 | Pedro | Completado
Estudio de Javascript | 4 | 0.5 | 1 | Pablo | Completado
Creación de nuevo endpoint para recibir la información de la creación de nueva receta | 19 | 1 | 0.15 | Victor | Completado
Creación de código Javascript para mandar formulario al servidor | 19 | 0.5 | 1 | Victor | Completado
Creación de código Javascript para ocultar el diálogo del formulario y mostrar mensaje de éxito de creación de una receta de comida | 19 | 0.25 | 1 | Victor | Completado
Creación de un botón HTML de inicio de sesión | 10 | 0.25 | 0.5 | Juan | Completado
Reutilizar codigo de crear cuenta para formulario de inicio de sesion | 10 | 1 | 1.5 | Juan | Completado
Mostrar mensaje de éxito tras pulsar el boton al finalizar | 10 | 2 | 3 | Juan | Completado
Modificar el formulario de crear receta para aceptar los nuevos campos | 20 | 1 | 2 | Alfredo | Completado
Modificar el endpoint de crear receta para que reconozca los datos enviados | 20 | 1.5 | 2.5 | Alfredo | Completado
Estudiar documentación necesaria | 11 | 2 | 1 | Pedro | Completado
Crear un botón HTML de cerrar sesión | 11 | 0.5 | 0.5 | Pedro | Completado
Reutilizar codigo del "Modal" para mostrar el dialogo de cerrar sesión | 11 | 0.5 | 0.5 | Pedro | Completado
Mostrar mensaje de éxito tras pulsar el boton al finalizar | 11 | 0.5 | 3 | Pedro | Completado
Arreglo de la funcionalidad del boton de iniciar sesion a través de js | 10 | 0.15 | 0.5 | Victor | Completado
Explicacion de codigo de js | 11 | 1 | 0.5 | Victor | Completado
Arreglo cambios de el repositorio | 11 | 0.5 | 0.5 | Victor | Completado
Modificar el servidor web para poder guardar los datos asociados a las cuentas creadas | 9 | 1 | 0.083 | Victor | Completado
Mostrar mensaje de error específico en HTML si se intenta crear una cuenta ya creada | 9 | 0.15 | 0.083 | Victor | Completado
Verificar que las cuentas sean únicas (el email debe ser único) | 36 | 0.25 | 0.083 | Victor | Completado
Investigar sobre templates HTML para diferentes vistas |  | 2 |  | Victor | Completado
Crear html invitado | 39 | 0.25 | 0.083 | Pedro | Completado
Crear landing page igual que la de un usuario registrado en html invitado | 39 | 0.5 | 0.25 | Pedro | Completado
Hacer redirecciones de todos los botones (excepto el de inicio) para que vayan al inicio de sesión | 39 | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Verificar que todos los botones (excepto el de inicio) redirijan a iniciar sesión | 39 | 0.15 | 0.25 | Pedro | Completado
Borrar botón de cerrar sesión en HTML de invitado | 39 | 0.15 | 0.083 | Pedro | Completado
Crear validación avanzada de contraseña (longitud mínima 8, mayúsculas, minúsculas, número, símbolo) | 46 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Comprobar que el backend no unifica las respuestas de error de contraseña con las de email | 46 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Añadir mensajes de error estilizados en el HTML para contraseñas que no cumplan los requisitos | 46 | 0.15 | 0.25 | Juan | Completado
Crear validación de email basada en expresiones regulares personalizadas | 47 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Revisar que la respuesta del backend al validar email sea consistente con otros endpoints | 47 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Comprobar que el sistema de validación funciona también al editar una cuenta existente | 47 | 0.5 | 1 | Juan | Completado
Crer contenido que indique que estas en modo invitado en el HTMl de invitado | 39 | 0.5 | 0.35 | Pedro | Completado
Eliminar botones de inicio de sesión y de crear cuenta, dejando el botón de cerrar sesión | 40 | 0.15 | 0.083 | Alfredo | Completado
Crear icono que indique que el usuario está registrado | 40 | 0.15 | 0.25 | Alfredo | Completado
Añadir botón cerrar sesión a recetas y ajustes del mismo | 41 | 0.25 | 0.5 | Pedro | Completado
Comprobar que los requisitos de la contraseña se cumplen | 46 | 0.5 | 0.75 | Juan | Completado
Comprobar que los requisitos del email se cumplen | 47 | 0.5 | 0.75 | Juan | Completado
Comprobar que los campos están obligatorios en la parte de crear usuario | 50 | 1 | 0.5 | Javier | Completado
Modificar el html de recetas para mostrar tres opciones diferentes "Mis recetas", "Recetas guardadas" y "Crear receta" | 42 | 0.33 | 0.83 | Javier | Completado
Hacer que "Mis recetas" y "Recetas guardadas" redirijan a paginas diferentes | 42 | 0.33 | 0.5 | Javier | Completado
Cambiar html para que "Crear receta" muestre un formulario con sus campos correspondientes | 42 | 0.5 | 0.16 | Javier | Completado
Crear validación avanzada de email utilizando API |  | 0.5 | 3 | Juan | Completado
Ajustar diferentes parámetros en base a lo que queremos |  | 0.2 | 1 | Juan | Completado
Integrar la validación de email en el flujo de creación de cuenta (backend) |  | 0.5 | 2 | Juan | Completado
Crear mensaje de error específico y estilizado para email inválido en HTML |  | 0.1 | 0.3 | Juan | Completado
Permitir que un usuario se inicie sesión | 37 | 0.25 | 0.083 | Alfredo | Completado
Revisar codigo del javascript | 37 | 1 | 3 | Alfredo | Completado
Modificar campos obligatorios dentro de la opción de crear una receta | 37 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Modificar javascript para que el formulario se pueda enviar sin estar completo | 37 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Comprobar que los campos indicados como obligatorios, son requeridos y los que no están como obligatorios no lo son | 43 | 2 | 2.5 | Victor | Completado
Comprobar que todo funciona y se puede enviar el formulario sin que todos los campos estén rellenos |  | 0.5 | 2.5 | Victor | Completado
Permitir identificar en cualquier momento el estado del usuario (cookies) | 43 | 0.5 | 0.15 | Victor | Completado
Refactoring del código | 43 | 0.5 | 0.25 | Victor | Completado
Modificar servidor para poder guardar las recetas | 41 | 1 | 3 | Pedro | Completado
Modificar servidor para guardar cookies de usuario para identificarlo mediante el email al registrarse |  | 1.5 | 0.75 | Javier | Completado
Revisar que el front está enviando correctamente el email en el formato esperado |  | 2 | 0.5 | Juan | Completado
Añadir logs de depuración cuando un email no cumple condiciones |  | 0.2 | 1 | Juan | Completado
Estudio del codigo refactorizado |  | 1 | 0.25 | Alfredo | Completado
Arreglar modal cuando clickas fuera |  | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Estandarizar el formulario de crear receta |  |  |  |  | Completado
Mensajes de errores encontrados al hacer doble click en crear cuenta |  | 0.15 | 0.083 | Pedro | Completado
Que no salgan los mensajes de error especificos en el email de iniciar sesión |  | 0.083 | 0.25 | Pedro | Completado
Igualar el boton de cerrar sesion en la pagina de recetas guardadas |  | 1 | 0.75 | Alfredo | Completado
Cambiar el nombre de la aplicación EN TODOS LOS LADOS (ESPECIALMENTE PARA EL PROMPT DE COPILOT |  | 0.25 | 0.15 | Pedro | Completado
LOGO Y FAVICON |  |  |  | Victor | Pendiente
Arreglar desplegable de recetas
Poner trampilla para iniciar sesion |  | 1 | 0.5 | Victor | Completado
igualar el modal de visualizar receta del apartado de recetas guardadas con el resto de modales de recetas |  | 0.05 | 0.05 | Victor | Completado
poder visualizar las recetas guardadas por el usuario | 48 | 0.17 | 0.08 | Alfredo | Completado
en el apartado de recetas guardadas, el botón de explorar recetas tiene que redirigir al apartado de comunidad en vez de al apartado de recetas | 55 | 1 | 0.75 | Alfredo | Completado
Quitar la opción de foto obligatoria en las recetas | 55 | 0.5 | 1.5 | Alfredo | Completado
Mostrar un nuevo modal al clickar en cualquier receta del apartado de mis recetas | 55 | 0.5 | 0.75 | Alfredo | Completado
Mostrar en el modal todas las especificaciones de la receta a la que accedamos | 55 | 1 | 0.67 | Alfredo | Completado
Ponre un formato y diferentes botones en el modal | 58 | 1 | 0.5 | Alfredo | Completado
Comprobar que todo funciona y se muestran los datos correctos | 58 | 2 | 1.25 | Alfredo | Completado
Crear un modal para la confirmación de que se desea publicar la receta | 58 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Crear la ocpión de publicar la receta y que salga el modal de confirmación |  | 0.25 | 0.5 | Alfredo | Completado
Comprobar que todo funciona con normalidad y que el apartado de publicación de la receta no ha afectado negativamente
Cambios esteticos y unificación de estilos de modales | 57 | 0.5 | 1.25 | Pedro | Completado
| 57 | 1 | 0.5 | Pedro | Completado
Crear opcion de borrar una receta y su modal de confirmacion | 57 | 0.25 | 0.25 | Pedro | Completado
Al confirmar el borrado comprobar que se borra del json | 57 | 0.5 | 0.25 | Alfredo | Completado
Diferentes comprobaciones
Cambiar visuales de los modales de borrar y publicar
Meter en fichero de configuracion la validacion del email
61, 62, 63, 70
67,68,69 | Victor |  |  | Victor
64.65 | Obregon
66.71 | Javier
74, 73 72 | Pablo

## Requisitos
Requisito | Criterio de validacion | ID | Priority | Tiempo planning poker (horas) | Riesgo | Entrega | Estado
Se requiere de una página web que muestre el contenido de la idea del recetario de comidas | 1. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el nombre, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 2. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el descripcion, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 3. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para ingredientes, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 4. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para los pasos a seguir, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 5. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la duración, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 6. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la foto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 7. Si se introducen todos los campos obligatorios en el formulario, este se manda. 8. Cuando se mande el formulario correctamente, se debe mostrar un mensaje de éxito | 1 | I | 5 | Medio | 2025-09-29 | Completado
Se requiere que la página web sea responsive (se adapte al tamaño de la pantalla del cliente). | 1.Si no estás iniciado sesión, si clickas cualquier opción de la landing page(excepto inicio o el boton de recetario online), debe redirigirte a un formulario para iniciar sesión. 2. Si no se ha iniciado sesión debe aparecer la opción de iniciar sesión y crear cuenta, pero no la de cerrar sesión. 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 2 | C | 13 | Alto |  | Pendiente
La página web debe contar con una página de bienvenida (landing page) que muestre información acerca de la utilidad de la misma y de sus distintos apartados. | 1.Si un usuario invitado inicia sesión, al clickar cualquier botón o apartado, se le permitirá acceder al mismo. 2. En vez de aparecer los botones de iniciar sesión y crear cuenta, debe salir la opción de cerrar sesión en la landing page. 3. Debe aparecer un contenido que muestre un icono de ejemplo en la esquina superior derecha cuando un usuario esté registrado | 3 | I | 3 | Bajo | 2025-09-29 | Completado
La página web debe contar con un apartado que muestre un menú de recetas del usuario | 1. Un usuario con la sesión iniciada deberá tener la opción de cerrar sesión desde los distintos apartado de la página 2. Si se selecciona la opción de cerrar sesión desde cualquier apartado, se le redirigirá al usuario a la landing page como usuario invitado (sin permisos para entrar al resto de apartados). 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 4 | N | 3 | Bajo | 2025-09-29 | Completado
La página web debe contar con un apartado que muestre recetas publicadas por otros usuarios. | 1. Siendo un usuario con inicio de sesión ya realizado, este debe poder acceder al apartado de recetas y observar las tres diferentes opciones. 2. Si el usuario selecciona la opción de "Mis Recetas" se le redirigirá a una página donde se le muestran sus recetas. 3. Si el usuario selecciona la opción de "Recetas guardadas" se le redirigirá a una página donde se le muestren sus recetas guardadas. 4. Si el usuario selecciona la opción de "Crear Receta" se le mostrará un formulario directamente para introducir los campos correspondientes. | 5 | N | 10 | Medio |  | Pendiente
La página web debe contar con un apartado que muestre un menú para la creación de un menú semanal de comidas. | 1. Un usuario con la sesión iniciada debe tener la opción de acceder al apartado "Mis recetas" desde el apartado "Recetas". 2. Un usuario, al acceder al apartado "Mis recetas", debe poder observar un titulo que indique que está en el apartado de "Mis recetas". 3.Si un usuario ya con la sesión iniciada accede al apartado de mis recetas, se le deben mostrar solamente sus recetas y no las de otros usuarios. 4. Debe aparecer la opción de crear nueva receta de comida en este apartado. 5. Si se crea una nueva receta desde este apartado, la página web automáticamente mostrará la nueva receta creada junto con el resto de recetas de comida mostradas. 6. Dentro de este apartado, se mostrarán todas las recetas propias del usuario mostrando el título, descripción, foto, duración. | 6 | I | 8 | Medio | 2025-09-29 | Completado
La página web contemplará un tipo de usuario denominado: usuario invitado. Este usuario no se habrá registrado ni iniciado sesión y solo tendrá acceso a la landing page. | 1. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el nombre de usuario, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 5. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 7 | N | 6 | Bajo |  | Pendiente
Se denegará el acceso a cualquier usuario invitado que intente acceder a otro apartado que no sea de la landing page. | 1. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 4. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 8 | N | 5 | Medio |  | Pendiente
La landing page debe contener la posibilidad de permitir a un usuario invitado crearse una cuenta. | 1. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con menos de 8 caracteres, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña que no contiene mínimo una letra mayúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo una letra minúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo un número, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 9 | I | 10 | Alto | 2025-09-29 | Completado
La landing page debe contener la posibilidad de permitir a un usuario invitado iniciar sesión con una cuenta. | 1. Si se introduce en cualquier formulario un email con menos de 8 caracteres en la parte local, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario un email con cualquier caracter que no sea una letra, número o punto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario un email sin arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario un email con más de un arroba, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 5. Si se introduce en cualquier formulario un email con un dominio fuera de los especificados en el requisito, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 10 | I | 13 | Alto | 2025-10-06 | Completado
La página web deberá contener, desde cualquier apartado, la posibilidad de cerrar sesión a un usuario registrado. |  | 11 | N | 4 | Medio | 2025-10-06 | Completado
La página web deberá contener, desde cualquier apartado, la posibilidad de editar cuenta a un usuario registrado. |  | 12 | C | 6 | Medio |  | Pendiente
La página web contemplará un tipo de usuario denominado: usuario registrado. Este usuario habrá iniciado sesión con una cuenta y tendrá acceso a todos los apartados. |  | 13 | N | 13 | Alto |  | Pendiente
La página web no debe guardar información sensible de la cuenta del usuario (ej: contraseña) en claro. Debe estar protegida por algún mecanismo de seguridad ante posibles fallos de seguridad. (Ej: cifrar contraseñas) . |  | 14 | C | 5 | Medio
La página web debe permitir cambiar el idioma del texto. |  | 15 | C | 2 | Bajo |  | Pendiente
Se requiere que el sistema mantenga información persistente. |  | 16 | N | 10 | Alto |  | Pendiente
Se requiere que el sistema tenga la posibilidad de escalar. |  | 17 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Se requiere que cada cuenta de usuario sea única, es decir, que cada cuenta sea solo de un usuario. |  | 18 | N | 0.5 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú de las recetas del usuario, se debe poder crear una receta nueva. |  | 19 | I | 13 | Medio | 2025-09-29 | Completado
A la hora de crear una nueva receta se debe poder introducir manualmente los pasos a seguir, ingredientes, alérgenos, nombre, foto, tipo de comida (entendido como país de origen) turno de comida (si es de comida, desayuno, cena...), dificultad de la receta y duración. |  | 20 | N | 5 | Medio | 2025-10-06 | Completado
Dentro del apartado de las recetas se debe poder editar o modificar las recetas propias del usuario, cambiando los campos de la información de la receta. |  | 21 | C | 3 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas un usuario no deberá poder editar una receta de la que no es propietario. |  | 22 | C | 1 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas se debe poder eliminar las recetas propias del usuario. |  | 23 | C | 1 | Bajo |  | Pendiente
Dentro del apartado de recetas se podrán visualizar todas las recetas creadas por el usuario. |  | 24 | N | 9 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de recetas se podrán visualizar todas las recetas guardadas por el usuario (no son de su propiedad). |  | 25 | N | 10 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas creadas, el usuario puede decidir si publicarlas (ser visibles por el resto de los usuarios). |  | 26 | C | 3 | Bajo |  | Pendiente
Independientemente del apartado en el que se encuentre un usuario, al acceder a una receta que no sea propia, se le permitirá poner una valoración y/o un comentario. |  | 27 | C | 20 | Alto |  | Pendiente
Cada usuario registrado de la página web tendrá una valoración general en función de las valoraciones de sus recetas, que se podrá visualizar en el perfil. |  | 28 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas publicadas por usuarios, se podrá filtrar en función de en función de: ingredientes, alérgenos, nombre, foto, tipo de comida (entendido como país de origen) turno de comida (si es de comida, desayuno, cena...), dificultad de la receta y duración. |  | 29 | C | 10 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado de las recetas publicadas por otros usuarios, si un usuario accede a una receta se le permitirá guardar la receta. |  | 30 | I | 15 | Medio |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal se debe poder generar un menú semanal automáticamente en función de las recetas propias y guardadas. |  | 31 | N | 25 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal se debe poder editar el menú semanal. |  | 32 | C | 12 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado de edición del menú semanal se permitirá modificar las recetas seleccionadas manualmente por otras recetas propias del usuario y/o guardadas. |  | 33 | C | 15 | Alto |  | Pendiente
Siempre que un usuario edite una receta o un menú semanal se debe dar la opción de guardar o no los cambios. |  | 34 | I | 7 | Alto |  | Pendiente
Dentro del apartado del menú semanal, si el usuario ha generado el menú, debe poder guardarlo. |  | 35 | C | 9 | Medio |  | Pendiente
El elemento único dentro de una cuenta es el email, es decir, no pueden existir dos cuentas distintas con el mismo email. |  | 36 | C | 4 | Bajo |  | Completado
Al crear una receta, los siguientes campos son obligatorios: nombre, descripcion, ingredientes, pasos a seguir, duracion, foto | 1. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el nombre, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 2. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para el descripcion, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 3. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para ingredientes, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 4. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para los pasos a seguir, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 5. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la duración, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 6. Al crear una nueva receta, si no se introduce un valor para la foto, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un aviso. 7. Si se introducen todos los campos obligatorios en el formulario, este se manda. 8. Cuando se mande el formulario correctamente, se debe mostrar un mensaje de éxito | 37 | I | 3 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Siempre que un usuario esté creando una receta nueva, debe tener la opción de guardar o no la nueva receta. |  | 38 | I | 8 | Alto |  | Pendiente
Un usuario invitado no puede acceder a ningún apartado que no sea la landing page | 1.Si no estás iniciado sesión, si clickas cualquier opción de la landing page(excepto inicio o el boton de recetario online), debe redirigirte a un formulario para iniciar sesión. 2. Si no se ha iniciado sesión debe aparecer la opción de iniciar sesión y crear cuenta, pero no la de cerrar sesión. 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 39 | I | 12 | Alto | 2025-10-14 | Completado
Un usuario registrado(ya ha iniciado sesión) tendrá acceso a cualquier apartado de la página web. | 1.Si un usuario invitado inicia sesión, al clickar cualquier botón o apartado, se le permitirá acceder al mismo. 2. En vez de aparecer los botones de iniciar sesión y crear cuenta, debe salir la opción de cerrar sesión en la landing page. 3. Debe aparecer un contenido que muestre un icono de ejemplo en la esquina superior derecha cuando un usuario esté registrado | 40 | I | 30 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Una vez el usuario cierre sesión, se le debe redirigir a la landing page de usuario invitado | 1. Un usuario con la sesión iniciada deberá tener la opción de cerrar sesión desde los distintos apartado de la página 2. Si se selecciona la opción de cerrar sesión desde cualquier apartado, se le redirigirá al usuario a la landing page como usuario invitado (sin permisos para entrar al resto de apartados). 3. Debe aparecer un contenido que indique que se está utilizando la página web en modo invitado. | 41 | I | 4 | Medio | 2025-10-14 | Completado
El apartado de recetas debe contener tres apartados diferentes: "Mis recetas", "Recetas Guardadas" y "Crear Receta". | 1. Siendo un usuario con inicio de sesión ya realizado, este debe poder acceder al apartado de recetas y observar las tres diferentes opciones. 2. Si el usuario selecciona la opción de "Mis Recetas" se le redirigirá a una página donde se le muestran sus recetas. 3. Si el usuario selecciona la opción de "Recetas guardadas" se le redirigirá a una página donde se le muestren sus recetas guardadas. 4. Si el usuario selecciona la opción de "Crear Receta" se le mostrará un formulario directamente para introducir los campos correspondientes. | 42 | I | 20 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Se deben poder visualizar las recetas de comida del mismo usuario en el apartado de mis recetas. | 1. Un usuario con la sesión iniciada debe tener la opción de acceder al apartado "Mis recetas" desde el apartado "Recetas". 2. Un usuario, al acceder al apartado "Mis recetas", debe poder observar un titulo que indique que está en el apartado de "Mis recetas". 3.Si un usuario ya con la sesión iniciada accede al apartado de mis recetas, se le deben mostrar solamente sus recetas y no las de otros usuarios. 4. Debe aparecer la opción de crear nueva receta de comida en este apartado. 5. Si se crea una nueva receta desde este apartado, la página web automáticamente mostrará la nueva receta creada junto con el resto de recetas de comida mostradas. 6. Dentro de este apartado, se mostrarán todas las recetas propias del usuario mostrando el título, descripción, foto, duración. | 43 | I | 15 | Alto | 2025-10-14 | Completado
Definir y modificar la paleta de colores de la página web y modificar la página actual |  | 44 | C |  |  |  | Pendiente
Generar un logo para la página web, así como una nombre de página web, un favicon y mostrarlo visualmente en el diseño de la página web. |  | 45 | C |  |  |  | Pendiente
Al crear una cuenta, todos los campos son obligatorios | 1. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el nombre de usuario, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Al crear una cuenta, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 5. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 50 | I | 3 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Al iniciar sesión, todos los campos son obligatorios | 1. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para el email, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Al iniciar sesión, si no se introduce un valor para la contraseña, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introducen todos los campos, debe dejar mandar el formulario. 4. Se mostrará un mensaje de éxito cuando se mande correctamente el formulario. | 51 | I | 2 | Medio | 2025-10-14 | Completado
Cualquier contraseña introducida en cualquier formulario de la página web deberá contener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y número | 1. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con menos de 8 caracteres, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 2. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña que no contiene mínimo una letra mayúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 3. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo una letra minúscula, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. 4. Si se introduce en cualquier formulario una contraseña con mínimo un número, no debe dejar mandar el formulario y debe mostrar un mensaje de aviso. | 46 | I | 4 | Medio | 2025-10-14 | Completado
La foto de las recetas no debe ser obligatoria al crear una receta | 1. Al crear una nueva receta, si no se introduce una foto, no debe impedir mandar el formulario. 2. Una vez creada la receta sin foto, en el apartado de Mis Recetas se debe poder observar esta nueva receta con un contenido predeterminado. | 48 | I | 0.5 | Bajo | 2025-11-03 | Completado
Cualquier email que se introduzca en cualquier formulario de la página web debe ser válido y legítimo. | 1. En cualquier formulario de la página web, si se introduce un email que no cumple con la validación de correo electrónico legítimo no debe dejar enviar el formulario. 2. Si se introduce un email válido y el resto de campos del formulario son correctos, este debe poder mandarse. 3. Una vez se mande el formulario correctamente, se mostrará un mensaje de éxito | 49 | I | 2 | Alto | 2025-11-03 | Completado
En el apartado de Comunidad, debe aparecer un listado de recetas publicadas (no apareceerán recetas propias del mismo usuario) que muestren el título, descripción, foto, duración, dificultad, turno de comida, alérgenos. | 1. Debe existir un apartado de la página web que contenga las recetas de la Comunidad. 2. Si un usuario registrado intenta entrar a ese apartado desde cualquier opción disponible, debe poder acceder correctamente. 3. Debe existir un contenido que indique visualmente que el usuario se encuentra en el apartado de Comunidad. 4. Las recetas que se muestran, no deben ser del propio usuario. 5. Debe aparecer una lista de recetas con título, descripción, foto, duración, dificultad, turno de comida y alérgenos. | 52 | I | 5 | Alto | 2025-11-03 | Completado
Las recetas de la Comunidad deben poder ser guardadas por el usuario | 1. Dentro del apartado de la Comunidad, las recetas mostradas deben tener una opción para ser guardadas. 2. Si se guarda una receta, debe haber un elemento visual que muestre que ha sido guardado con éxito. 3. Si el usuario ha guardado una receta, este debe poder entrar al apartado de Recetas guardadas y visualizar dicha receta. | 53 | I | 3 | Medio | 2025-11-03 | Completado
Las recetas de la Comunidad deben poder ser eliminadas de guardadas | 1. Dentro del apartado de la Comunidad, las recetas mostradas deben tener una opción para ser eliminadas de guardadas si se han guardado previamente. 2. Desde el apartado de Recetas Guardadas, se deben poder eliminar de guardadas las recetas. 3. Si, desde el apartado de Recetas Guardadas, una receta se elimina de guardadas, debe refrescarse automáticamente la página con los cambios. 4. Desde el apartado de Recetas Guardadas, si se elimina de guardadas una receta, se debe mostrar un mensaje de éxito si se elimina correctamente. 5. En el apartado de Comunidad, si se elimina de guardadas una receta, debe haber un elemento visual que muestre que ha sido eliminada con éxito. | 54 | I | 1 | Bajo | 2025-11-03 | Completado
El usuario puede seleccionar una receta de Mis recetas, mostrando todo el contenido completo de la receta, incluyendo opciones para poder publicar, editar o borrar la receta | 1. El usuario va a poder seleccionar una receta del apartado Mis recetas 2. Al seleccionarla, deberá aparecer un menú de información que muestra el contenido de la receta. 3. En dicho menú, el usuario tendrá la opción de publicar la receta. 4. En dicho menú, el usuario tendrá la opción de editar la receta. 5. En dicho menú, el usuario tendrá la opción de eliminar la receta de su cuenta. 6. En dicho menú, el usuario tendrá la opción de volver atrás sin seleccionar ninguna opción de las anteriores. | 55 | I | 10 | Alto | 2025-11-03 | Completado
Un usuario va a poder editar sus recetas | 1. Tras seleccionar una receta, el usuario tendrá la opción de editar la receta. 2. Si el usuario selecciona la opción de edición, tendrá acceso a la modificación de los diferentes campos de la receta. 3. Un campo obligatorio no podrá quedar vacío con la edición, de lo contrario, no dejará guardar la información. 4. Dentro de la edición, el usuario tendrá la opción de guardar o cancelar. 5. Debe mostrarse un elemento visual que indique que estás en modo edición. 6. Si un usuario guarda una receta con algún cambio, una vez se guarde la edición, se debe poder observar el cambio en dicha receta. | 56 | I | 2 | Medio | 2025-11-03 | Completado
Un usuario va a poder borrar sus recetas | 1. Tras seleccionar una receta, el usuario tendrá la opción de borrar dicha receta. 2. Tras seleccionar la opción de borrar receta, el usuario debe tener una opción de cancelar o confirmar la decisión. 3. Una vez confirmada la eliminación de una receta, esta no deberá aparecer en la lista de recetas del usuario automáticamente. 4. Una vez confirmada la eliminación de una receta, esta no deberá aparecer en la lista de recetas guardadas de ningún otro usuario. 5. Una vez confirmada la eliminación de una receta, esta no deberá aparecer en la lista de recetas de la comunidad para ningún usuario. 6. Debe mostrarse un elemento visual que indique que se ha borrado correctamente la receta. | 57 | I | 1 | Bajo | 2025-11-03 | Completado
Un usuario va a poder publicar sus recetas | 1. Tras seleccionar una receta, el usuario tendrá la opción de publicar la receta. 2. Si el usuario selecciona la opción de publicar, esta receta deberá poder ser observada por el resto de usuarios en el apartado de la Comunidad. 3. Debe mostrarse un elemento visual que indique que se ha publicado la receta correctamente. 4. Tras seleccionar la opción de publicar receta, el usuario debe tener una opción de cancelar o confirmar la decisión. | 58 | I | 7 | Alto | 2025-11-03 | Completado
El usuario va a poder ver su perfil dentro del apartado de Perfil. Este apartado contendrá: -email -nombreUsuario -foto (opcional) -Valoración -Número de recetas publicadas -Número de recetas propias -Número de recetas guardadas | 1. Tras seleccionar la opción de ver el Perfil, el usuario va a poder acceder a un apartado diferente con información asociada al perfil. 2. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su email propio que identifica su cuenta. 3. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su nombre de usuario. 4. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su valoración general. 5. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su número de recetas publicadas. 6. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su número de recetas guardadas. 7. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su número de recetas propias. 8. Una vez dentro del apartado de Perfil, el usuario debe poder observar su foto en caso de tener. | 59 | I | 7 | Medio | 2025-11-03 | Completado
El usuario va a poder modificar el nombre de usuario y la foto de su perfil | 1. Dentro del apartado Perfil, debe existir una opción que permita entrar en modo edición. 2. En modo edición, se debe poder modificar el nombre de usuario y la foto. 3. En modo edición, no se debe poder modificar el resto de campos del perfil. 4. En modo edición, se debe sustituir la opción que permitía entrar en modo edición por una opción de guardar los cambios y otra de cancelar. 5. En modo edición, si se selecciona la opción de guardar los cambios, el usuario volverá a la página de Perfil con los datos actualizados (se refrescará automáticamente) y dejará de estar en modo edición. 6. En modo edición, si se selecciona la opción de cancelar, se devolverá al estado de no edición y los cambios no se aplicarán aunque se haya introducido alguno. | 60 | I | 4 | Medio | 2025-11-03 | Completado
El usuario va a poder crear un menú semanal a partir de las recetas guardadas y propias | 1. Dentro del apartado menú semanal el usuario tendra la opción de crear un menú semanal 2. Si el usuario selecciona el botón de crear menú semanal deberan aparecer los 7 días de la semana con huecos vacíos para cada tipo de comida 3. En cada hueco vacío del menú semanal el usuario podra seleccionar entre sus recetas propias y guardadas y añadirla a dicho hueco seleccionados 4. En dicho hueco solo se le mostrarán las opciones de dichas recetas ya filtradas por el tipo de comida que se esté evaluando 5. Al querer salir de la opción de salir del apartado de creación del menú semanal debera existir una opción de "confirmar" y "cancelar" 6. 7. 8. Si existe un menú semanal al entrar al apartado de menú semanal deberá mostrarse dicho menú semanal | 61 | I | 5 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Dentro del apartado de Menú semanal el usuario podra editarlo y borrarlo | 1. Si un usuario accede al apartado de menú semanal donde existe un menú semanal o más, debera tener la opción de poder editar cualquiera de los menús y/o borrarlo 2. Si un usuairo edita su propio menú deberá poder confirmar o cancelar los cambios realizados 3. Si un usuario confirma los cmabios realizados al menú semanal deberán poder observarse estos cambios tras confirmarlos 4. Si un usuario borra un menú semanal este dejará de aparecer en dicho apartado | 62 | I | 9 | Bajo | 2025-12-12 | Pendiente
Dentro del apartado de Menú semanal el usuairo tendra la opción de crear un menú semanal de forma automatica | 1. Si un usuario accede al apartado de menú semanal deberá existir la opcion de crear de forma automatica 2. Si el usuario selecciona dicha opción se le mostrará un menú semanal creado de forma aleatoria donde podra confirmar o cancelar su creación 3. 4. | 63 | I | 12 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Dentro del apartado Comunidad y Recetas Guardadas un usuario podrá comentar las recetas de otros usuarios | 1. Si un usario accede al apartado Comunidad y Recetas Guardadas tendra la opción de comentar en las recetas de otros usuarios 2. Si un usuario selecciona dicha opción tendra la posibilidad de escribir dicho comentario y confirmar o no su publicación 3. Si el usuario confirma la publicación del comentario en la receta de otro usuario este comentario será visible al resto de usuarios que puedan observar esa receta 4. Si el usuario cancela la publicación del comentario este no se publicará y no será visible | 64 | I | 3 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Dentro del apartado Comunidad y Recetas Guardadas un usuario podrá valorar las recetas de otros usuarios y se podrá observar la valoración media hasta el momento de cada receta | 1. Si un usario accede al apartado Comunidad tendra la opción de valorar las recetas de otros usuarios 2. Si un usario accede al apartado Recetas Guardadas tendra la opción de valorar las recetas de otros usuarios 3. Si un usuario accede al apartado Comunidad podrá observar la valoración media entre las valoraciones totales de esa receta hasta el momento 4. Si un usuario accede al apartado Recetas Guardadas podrá observar la valoración media entre las valoraciones totales de esa receta hasta el momento | 65 | I | 19 | Alto | 2025-12-12 | Pendiente
Si un usuario accede a su propio perfil podrá observar la valoración media de entre todas sus recetas valoradas por otros usuarios | 1. Si un usuario accede al apartado de su perfil podrá observar su valoración media de entre sus recetas valoradas 2. Si el usuario no tiene recetas valoradas por otros usuarios tendrá una valoración nula 3. Si un usuario valora la receta de otro usuario, la valoración de ese otro usuario se actualizará 4. La valoración propia de un usuario solo podrá ser vista por el propio usuario | 66 | I | 24 | Alto | 2025-12-12 | Pendiente
Filtrar por ingredientes, país, usuario, valoracion, dificultad, tiempo y turno de comida en el apartado comunidad. | 1. Si un usuario accede al apartado Comunidad tendrá una opción para poder filtrar 2. Si un usuario selecciona la opción de filtrar deberá aparecer un menú que muestre los diferentes filtros 3. Al seleccionar un filtro en específico si ese campo son valores libres (no tiene formato predefinido) se mostrará una barra de texto donde podrá introducir los valores a filtrar 4. Si el filtro seleccionado tiene un valor predefinido se le mostrará una lista con los valores disponibles 5. Se deberán poder guardar los filtros realizados. La página se resfrescará y mostrará la lista de recetas filtrada por lo seleccionado por el usuario 6. Se deberán poder borrar todos los filtros seleccionados asi como borrar indivualmente los que el usuario quiera. | 67 | I | 20 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Filtrar por ingredientes, país, usuario, valoracion, dificultad, tiempo y turno de comida en el apartado mis recetas | 1. Si un usuario accede al apartado Mis recetas tendrá una opción para poder filtrar 2. Si un usuario selecciona la opción de filtrar deberá aparecer un menú que muestre los diferentes filtros 3. Al seleccionar un filtro en específico si ese campo son valores libres (no tiene formato predefinido) se mostrará una barra de texto donde podrá introducir los valores a filtrar 4. Si el filtro seleccionado tiene un valor predefinido se le mostrará una lista con los valores disponibles 5. Se deberán poder guardar los filtros realizados. La página se resfrescará y mostrará la lista de recetas filtrada por lo seleccionado por el usuario 6. Se deberán poder borrar todos los filtros seleccionados asi como borrar indivualmente los que el usuario quiera. | 68 | I | 10 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Filtrar por ingredientes, país, usuario, valoracion, dificultad, tiempo y turno de comida en el apartado recetas guardadas. | 1. Si un usuario accede al apartado Recetas guardadas tendrá una opción para poder filtrar 2. Si un usuario selecciona la opción de filtrar deberá aparecer un menú que muestre los diferentes filtros 3. Al seleccionar un filtro en específico si ese campo son valores libres (no tiene formato predefinido) se mostrará una barra de texto donde podrá introducir los valores a filtrar 4. Si el filtro seleccionado tiene un valor predefinido se le mostrará una lista con los valores disponibles 5. Se deberán poder guardar los filtros realizados. La página se resfrescará y mostrará la lista de recetas filtrada por lo seleccionado por el usuario 6. Se deberán poder borrar todos los filtros seleccionados asi como borrar indivualmente los que el usuario quiera. | 69 | I | 12 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Al crear una nueva receta el turno de comida y deberá ser obligatorio | 1. Si un usuario crea una nueva receta deberá poder visualizarse un indicador de que el turno de comida es obligatorio seleccionarlo 2. Si un usuario confirma la receta sin seleccionar un turno de comida, esta receta no será creada y deberá existir un aviso de que deberá seleccionar un turno de comida para la misma 3. Si un usuario confirma la receta habiendo seleccionado un turno de comida para la misma, la receta se creará correctamente | 70 | I | 16 | Bajo | 2025-12-12 | Pendiente
Modificación visual en el apartado Mi Perfil, que se muestre el nombre del propio usuario iniciado sesión en vez de "Perfil" en la barra de navegación y si el usuario cuenta con una foto debera observarse esta en vez de logo de "Perfil" |  | 71 | I | 21 | Bajo | 2025-12-12 | Pendiente
Modificación visual al fondo de pantalla de las cards en el apartado "Recetas" |  | 72 | I | 5 | Bajo | 2025-12-12 | Pendiente
Al observar una receta en el apartado de Comunidad o Recetas guardadas se debe poder guardar o desguardar sin necesidad de hacer click en la receta | 1. Si un usuario accede al apartado Comunidad deberá tener la opción de guardar la receta sin necesidad hacer click en la receta para entrar a la información 2. | 73 | I | 7 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente
Si el usuario selecciona país de origen al crear/editar una receta le debe aparecer un desplegable con todos los países |  | 74 | I | 12 | Medio | 2025-12-12 | Pendiente